# Паспорт программы информатизации

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

средняя общеобразовательная школа

с. Починок Кучук

Кукморского муниципального района Республики Татарстан

| Наименование подпрограммы | Школа активно и целенаправленно использующая ИКТ в учебно-воспитательном процессе. |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | Цель: Создание условий для повышения качества и эффективности образования через внедрение и активное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. Задачи: Оснащение школы средствами информатизации и организация единого информационного пространства школы Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся 4. создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы. |
| Проекты программы | Электронная школа Учитель 21-го века Школьный клуб «Умники и умницы» Современный родитель |
| Основные индикативные показатели программы | Полный переход на электронный документооборот. На 1 ПК в школе приходится 11 учащихся. Наличие локальной сети. Результаты тестирования ИКТ-компетентности учащихся (100 %). 4. повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя 5. создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса через использование информационных технологий; |
| Сроки реализации программы | 2011-2015 год |
| Исполнители программы | Школьная команда |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджетные источники Внебюджетные средства Итого |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Внедрено управление школой на основе средств ИКТ Развита материально-техническая база школы и создано единое информационное пространство Достигнут средний уровень ИКТ-компетентности учащихся 4. Повышение качества знаний обучающихся по всем предметам на 10% 5. Повышение квалификационной категории учителей; 6. Распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в Интернет-форумах; 7. Созданы оптимальные условия для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство образовательного учреждения; |
| Система контроля за исполнением программы | Учредитель |

# Проект «Электронная школа»

## Введение. Основной образовательной системы является высококачественная и высокотехнологичная информационно- образовательная среда, которая существует на материальной базе (компьютеры, периферийные устройства, оргтехника, средства телекоммуникации, системное и прикладное программное обеспечение),соединенная в локальные сети и обеспечивающая доступ к российским и международным электронным ресурасм.

Уровень обеспеченности школы современной компьютерной техникой для организации современных информационно- коммуникационных средств не достаточен и составляет из расчета 22 учащихся на один компьютер. В школе ни один предметный кабинет не оборудован компьютерной техникой, компьютеры не объединены в единую локальную сеть,  не все компьютеры подключены к скоростному Интернету, нет мультимедийного проектора, что ограничивает возможности учителей предметников использовать  полученные знания и умения в области ИКТ, применение медиатеки в реальной педагогической практике. В школе  не созданы автоматизированные рабочие места администрации, входящие в единую локальную сеть.

## Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение школы средствами информатизации и организация единого информационного пространства школы | 1.Создание условий для организации единого информационного пространства, деятельности информационно-образовательного центра, внедрение электронных образовательных ресурсов в практику работы. | 1.Создание и настройка локальной сети | 1.Недостаточное финансирование школы | 1.Привлечение спонсоров |
|  |  | 2. Приобретение лицензий на операционную систему Windows и офисных программ | 2.Заражение компьютеров вирусами | 2.Регулярное обновление антивирусных баз. |
|  | 2.Пополнение программно- методического материала | 3.Приобретение компьютерной и оргтехники (цветной принтер, проектор, цифровой видеокамеры и Web- камеры) |  |  |
|  |  | 4.Приобретение виртуальных компьютерных лабораторий по основным разделам курсов математики и естественных наук. |  |  |
|  |  | 5.Создание автоматизированные рабочие места администрации |  |  |
|  | 3..Повышение эффективного использования сайта школы для интерактивного общения участников учебного процесса | 6.Создание команды учителей и учащихся , ответственных за постоянное обновление информации для школьного сайта |  |  |

Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание и настройка локальной сети | Первое полугодие 2011-2012 учебного года | Учитель информатики | Учитель информатики, специалисты ИМЦ | Создана и настроена локальная сеть |
| 2 | Приобретение лицензий на операционную систему Windows и офисных программ | 2011- 2012 учебный год |  | Администрация школы | Приобретены лицензии на операционную систему Windows и офисных программ |
| 3 | Приобретение компьютерной и оргтехники: -проектор -цветной принтер, -цифровой видеокамеры - Web- камеры | 2010-2011уг 2011-2012уг 2012-2013уг 2013-2014уг | Директор школы | Администрация школы | Приобретены - проектор - цветной принтер - цифровая видеокамера - Web- камера |
| 4 | 4.Приобретение виртуальных компьютерных лабораторий по основным разделам курсов русского языка, математики, естественных наук: физики, географии, биологии, химии . | 2010-2011уг 2011-2012уг 2012-2013уг | Директор школы, руководитель школьных МО | Администрация школы, учителя предметники | Приобретены виртуальные компьютерные лабораторий по основным разделам курсов русского языка, математики , физики, биологии, географии, химии |
| 5 | .Создание команды учителей и учащихся , ответственных за постоянное обновление информации для школьного сайта | Второе полугодие 2010-2011 учебного года | Школьная команда | Учителя, учащиеся | Ежедневно обновляется школьный сайт |

# Проект «Школьный клуб «Умники и умницы»

Сегодня одной из проблем является то, что учащиеся мало общаются «вживую» друг с другом, не умеют четко и ясно излагать свои мысли, их речь «засорена» уличным жаргоном. Они увлекаются компьютерными играми, социальными сетями, считают себя ИКТ-компетентными.

Наши ученики зачастую теряются, когда им нужно решать разного рода информационные задачи: делать покупки, забронировать билет на самолет и т.д., и т.п. У учащихся не сформированы познавательные, этические и технические навыки, культура общения, проведения досугов  оставляет желать лучшего.

С другой стороны следует понимать, что наш мир быстро меняется, информатизация жизни человека идет семимильными шагами, появляются все новые программы, открываются все новые возможности, а так как часы по учебному плану на изучение  информатики и ИКТ ограничены, то для учащихся в школе должны быть созданы условия  для восполнения этого пробела.

Чтобы эффективно решать подобные задачи, необходимы умения, которые учащиеся смогут выработать только на практике, решая задачи из реальной жизни.

С этой целью разработан творческий проект школьно школьного клуба.

Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся | 1.Развить у учащихся творческие способности и познавательные интересы | 1.Создание школьного клуба из инициативных и заинтересованных обучающихся | 1.Потеря интереса учащихся к своим функциональным обязанностям | 1.Предложить другой вид деятельности |
|  |  | 2. Разработка программы развития клуба, составление плана работ. | 2.Движение учащихся | 2.Замена, поиск других талантов |
|  | 2.Научить учащихся работать с информацией (поиск, сбор, обработка и т.д.); работать в группах | 3.Выпуск школьной стенгазеты | 3.Технические неполадки оборудования | 3. Своевременное ТО оборудование, создание резервных копий |
|  |  | 4.Проведение школьной конференции научного общества школьников, с презентацией проектов |  |  |
|  | 3.Воспитать у учащихся самостоятельность, активность, ответственность, трудолюбие | 5.Мастер класс по созданию самопрезентаций |  |  |
|  |  | 6.Проведение школьного тура конкурса «Юный программист» |  |  |
|  |  | 7.Проведение интерактивной викторины с использованием Web – страниц сайта VVW и сайта школы «Я знаю все» |  |  |

Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание творческой группы из числа учащихся под руководством учителя информатики | Первая четверть 2011-2012 учебного года | Учитель информатики | Учащиеся, классные руководителя, учитель информатики | Создан школьный клуб «Умники и умницы» |
| 2 | Создание программы развития клуба, его плана работы, распределение функциональных обязанностей | Первая четверть2011-2012 учебного года | Руководитель клуба | Учащиеся, члены клуба | Создана программа развития клуба, его план работы, распределены функциональные обязанности |
| 3 | Выпуск школьной стенгазеты | Один раз за четверть | Ответственный по освещению работы школы | Редколлегия клуба | Номера газеты |
| 4 | Проведение школьной конференции научного общества школьников, с презентацией проектов | Один раз в год | Руководители ШНО по направлениям | Члены клубы, ответственные за информационную поддержку работы ШНО, члены ШНО | Начальные навыки научно- исследовательской работы учащихся |
| 5 | Мастер класс по созданию самопрезентаций | Один раз за полугодие | Руководитель клуба | Члены клуба, учащиеся школы | Формирование умений представлять себя |
| 6 | Проведение школьного тура конкурса «Юный программист» | Один раз в год | Учитель информатики | Члены клуба, ШНО | Формирование начальных навыков программирования |
| 7 | Проведение интерактивной викторины с использованием Web – страниц сайта ИМЦ и сайта школы «Я знаю все» | Один раз в год | Учитель информатики, руководители ШМО | Члены клуба, учащиеся | Развитие познавательных интересов учащихся |

# Проект «Современный родитель»

В настоящее время многие родители убеждены в том, что обучением и воспитанием их детей должна полностью заниматься школа, их задача: материальное обеспечение семьи. Занимаясь высокооплаиваемой работой,  часть родителей месяцами  вынуждены быть оторванными от семьи, следовательно, от детей, их жизнью в школе, что негативно отражается  в формировании личности ребенка. Устранить этот пробел  родителям поможет сеть Интернет, она позволяет активно следить за школьной жизнью ребенка и принимать самому активное участие в его воспитании, также позволяет знакомится с учителями предметниками, расписанием уроков, проведением школьных мероприятий, их результатами, с нормативно- правовой документацией школы, также может сам давать консультации учителям предметникам, классному руководителю, администрации школы в вопросах воспитании и обучении своего ребенка. Научить родителей быть в курсе событий в школьной жизни своих детей, находясь вдали от дома, поможет данный проект

Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы. | 1. Повышение ИКТ- компетентности родителей учащихся | 1.Организовать курсы для родителей по освоению компьютерной грамотности | 1.Нежелание родителей учиться на курсах | 1.Поощрение родителей форме выражения благодарностей, публичное признание их «заслуг» на родительских собраниях |
|  | 2.Получение информации о расписании учебных занятий; о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через электронное образование и школьный сайт | 2.Проведение консультаций для родителей о возможности получить информацию о школьной жизни детей через сети Интернет | 2.Пассивная позиция родителей в участии школьной жизни детей | 2. Проведение профилактических бесед |
|  | 3. Интернет общение родителей учащихся с руководством школы и учителями на форуме сайта, через открытый почтовый ящик. | 2. Привлечь родителей к участию в образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах |  |  |
|  | 4 Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса. | 4.Разместить на школьном сайте нормативно- правовые документы функционирования образовательного учреждения |  |  |

Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Организция курсов для родителей по освоению компьютерной грамотности | 1 раз в четверть | Родительский комитет | Учитель информатики, классные руководители, родители учащихся | ИКТ компетентность родителей |
| 2 | 2.Проведение консультаций для родителей о возможности получить информацию о школьной жизни детей через сети Интернет | 1 раз в четверть | Администрация школы | Администрация школы, учитель информатики, родители | Умение родителей общаться с администрацией школы, учителями, классным руководителем чере сеть Интернет |
| 3 | Привлечение родителей к участию в образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах | 2011-2015 год | Учителя предметники | Учителя предметники, классные руководители, родители | Активное сотрудничество с родителями в учебно-воспитательном процессе |
| 4 | 4.Размещение на школьном сайте нормативно- правовые документы функционирования образовательного учреждения | 2011-2015 год | Администрация школы | Школьная команда | Информированность родителей с нормативно- правовыми документами функционирования образовательного учреждения |

# Проект «Учитель 21-го века»

Педагогика сотрудничества,  деятельностный подход к учебному процессу, активация учащихся, индивидуализация обучения – все эти тенденции современной педагогики заставляют задуматься о кардинальном переосмыслении  роли учителя в учебном процессе. Смена материальной основы, наметившаяся с появлением компьютеров, открыла новые горизонты для глубинных педагогических поисков, в том числе – и поисков принципиально новых структур учебного процесса. Компьютер предоставляет учителю большой резерв технической и технологической  поддержки, высвобождающей значительную часть его времени именно для живого общения с учениками, и дает возможность сделать  это общение даже более близким и  человечным, чем ранее. Компьютер замыкает на себе большую часть контрольных функций и оперативных реакций на ошибки ученика. Все ошибки немедленно фиксируются компьютером, но становятся в значительной степени частным делом учащихся, а не поводом для получения ими негативных эмоций. Учитель становится  более свободным и позитивным в своем отношении к детям.  Вступая с учеником в партнерские отношения, компьютер позволяет каждому ученику устанавливать наиболее благоприятный для себя темп и ритм учебной деятельности, и освобождает учителя от необходимости  постоянно контролировать и активизировать этот процесс.

Освободившись от задач непрерывной мелочной опеки, учитель получает большую возможность  видеть обстановку в целом  и уделять индивидуальное внимание каждому отдельному ученику. А обучаемые получают возможность работать в своем собственном ритме в соответствии со своим уровнем подготовки. И это оказывает положительное влияние на процесс обучения. Естественно, что все это реализуется при хорошем техническом, программном и методическом  обеспечении урока, а сам учитель должен достаточно непринужденно  владеть общими навыками работы с компьютером  и правильно осознавать свою изменившуюся роль.

Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса | 1.Осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя. | 1.Семинары и практические занятия по использованию ИКТ в учебном процессе | 1.Противоречие между существующим уровнем компетентности учителей и современными возможностями, связанными с использованием средств ИКТ | 1.Обучение педагогов по применению ИКТ в образовательном процессе по направлениям (на базе школы) |
|  | 2.Дистанционное образование, повышение квалификации. | 2.Учеба на дистанционных курсах, участие в интернет форумах, участие в сетевых конкурсах и проектах, в on-line и off-line олимпиадах | 2.Движение учителей | 2.Возобновить работу наставничества, обобщение и распространение опыта работы учителей. |
|  | 3.Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в современный урок. | 3.Открытые уроки и мероприятия с использованием информационных технологий и ресурсов сети Интернет | 3. Низкий уровень участия педагогов школы в сетевых конкурсах и проектах; дистанционном обучении | 3.Разработать систему поощрения учителей за уастие в сетевых конкурсах и проектах; дистанционном обучении |
|  | 4 Создание дидактических материалов , обучающих и контролирующих тестов в тестовых оболочках, разработка мультимедиа презентации в среде PowerPoint | 4.Проведение школьных профессиональных конкурсов: - «Мой лучший урок»; - «Активные методы обучения в образовательном процессе»; - «Лучшая мультимедия презентация к уроку» |  |  |
|  | 5.Создание интернет –уроков, интегрированных уроков | 5.Мастер классы интернет –уроков, интегрированных уроков |  |  |
|  | 6. Повышение оперативности и качества управления системой образования школы на основе информационно-коммуникационных технологий. | 6. Создание банка данных развития школьников и учителей. |  |  |
|  |  | 7.Внедрение внутришкольной системы электронных отчетов. |  |  |

Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семинары и практические занятия по использованию ИКТ в учебном процессе | Один раз за четверть | Администрация школы | Администрация школы, учителя предметники | Повышение ИКТ компетентности учителей |
| 2 | Учеба на дистанционных курсах, участие в интернет форумах, участие в сетевых конкурсах и проектах, в on-line и off-line олимпиадах | 2011-2015 годы | Руководители МО | Учителя предметники | Повышение квалификации учителей |
| 3 | Открытые уроки и мероприятия с использованием информационных технологий и ресурсов сети Интернет | Один раз за четверть | Зам. Дир. по УР Руководители МО | Учителя предиетники | Формирование умений использовать информационные технологии и ресурсы сети Интернет в учебно воспитательном процессе |
| 4 | Проведение школьных профессиональных конкурсов: - «Мой лучший урок»; - «Активные методы обучения в образовательном процессе»; - «Лучшая мультимедия презентация к уроку» | Один раз в год | Оргкомитет | Творческая группа, учителя предметники | Формирование умений оформлять конкурсные материалы |
| 5 | Мастер классы интернет –уроков, интегрированных уроков | Один раз за полугодие | Оггкомитет | Творческая группа, учителя предметники | Формирование умений создавать интернет уроки, интегрированные уроки |
| 6 | Создание банка данных развития школьников и учителей. | Один раз в год | Зам. Дир. по УР | Руководители МО Классные руководители | Создание карты развития учащихся и учителей |
| 7 | Внедрение внутришкольной системы электронных отчетов. | 2011-2015 годы | Администрация школы | Администрация школы, учителя | Формирование навыков составления отчетов в электронном виде |